## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH LUẬN VĂN
Giai Đoạn | Thời Gian | Công Việc Chính | Số Giờ Quy Định | Ghi Chú
Khảo Sát | 05/08 - 11/08 | Tìm hiểu đề tài muốn làm về các chức năng, phi chức năng, yêu cầu thực tế | 3h / ngày | Chốt đề tài với thầy trong tuần
Phân Tích | 12/08 - 18/08 | Nghiên cứu các chức năng định làm và uớc lượng thời gian làm các chức năng | 4h / ngày | Nghiên cứu thật kỹ để ước lượng thời gian làm
Thiết Kế | 19/08 - 01/09 | Thiết kế CSDL, các use case, class diagram, DFD, SRS | 5h / ngày | Trao đổi lại với thầy để có CSDL hoàn chỉnh
Thực Hiện | 02/09 - 13/10 | Code | 8h / ngày | Chăm chút cho từng dòng code, luôn tìm cách tối ưu sao khi code xong 1 chức năng
Kiểm Tra | 14/10 - 27/10 | Review và Test | 8h / ngày | Bắt các lỗi hiện hữu
Triển Khai | 28/10 - 3/11 | Deploy | 8h / ngày | Xây dựng 1 website hiệu quả cho người dùng
Bảo Trì | 4/11 - 10/11 | Bảo trì trang web | 4h / ngày | Xem phản hồi từ người dùng và nâng cao cũng như duy trì trang web
Tổng Hợp | 11/11 - 17/11 | Đi in báo cáo và làm power point | 4h / ngày | Chuẩn bị ra hội đồng bảo vệ
Bảo Vệ | 18/11 - 24/11 | Bảo vệ luận văn | 8h / ngày | Tập thuyết trình và demo dự án thật kỹ. Chuẩn bị các phương án dự phòng

## Thực Hiện
T

## Triển Khai
Tr

## Bảo Trì
Thi