## Yêu Cầu Chức Năng
YÊU CẦU CHỨC NĂNG
Chức Năng | Thời Gian Dự Tính (Phút ) | Thời Gian Thực Tế
Đăng Nhập Qua Google | 240
Thanh Toán | 240
Đăt Lịch Hẹn Khám Online | 480
Nhận Mail Thông Báo Đặt Lịch Hẹn Thành Công | 120
Đăng Ký Ca Khám | 120
Quản Lý Lịch Hẹn Khám | 120
Quản Lý Khách Hàng | 120
Đăng Ký Liệu Trình | 120
Quản Lý Thanh Toán | 120
Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án | 240
Tạo Đơn Bán Hàng | 240
Quản Lý Hóa Đơn | 240
Quản Lý Kho Thuốc | 240
Quản Lý Báo Cáo | 240
Quản Lý Bảng Gía | 240
Quản Lý Trang Thiết Bị | 240
Quản Lý Nhân Lực | 480
Task Buffer | 480
Review | 480
Test | 2400
Tổng Thời Gian | 7200
Tổng Ngày | 5